## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2022.06.27~2022.07.07)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 27
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 27
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 28
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 29 to 1주차 2
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
내서재(내대출,내예약,내자리) | bar: 1주차 30 to 1주차 2
도서예약(대출중인 도서 3명까지) | bar: 1주차 30 to 1주차 2
도서신청 (파일업로드,답변,페이징)
자리예약 | bar: 1주차 3
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 29 to 1주차 2
자유게시판(답변, 페이징) | bar: 2주차 4 to 2주차 5
도서검색 | bar: 2주차 4 to 2주차 7
공지글 보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
대출, 반납 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
회원강등, 레벨별 목록 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
도서등록, 수정, 삭제, 보기 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 7
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
| 기능 소분류 | 설명 | Controller 요청 경로 | 전달파라미터 | Service | 뷰단
비 회 원 | 메인 | 메인페이지 | main.do |  |  | main/main.jsp
| 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinView.do |  |  | member/join.jsp
|  |  | midConfirm.do |  | MidConfirmService.java | member/midConfirm.jsp
|  |  | memailConfirm.do |  | MemailConfirmService.java | member/memailConfirm.jsp
|  |  | join.do | MemberDto속성들 | MJoinService.java | loginView.do
관 리 자 | 로그인 | 관리자모드 로그인 | adminLoginView.do |  |  | admin/adminLogin.jsp
|  |  | adminLogin.do | aid, apw | ALoginService.java | allView.do
| 회원리스트 | 회원들 리스트 | allView.do | pageNum | MAllViewService.java | member/mAllView.jsp
사 용 자 | 로그인 | 사용자 모드 로그인 | loginView.do |  |  | member/login.jsp
|  |  | login.do | mid, mpw | MLoginService.java | main/main.jsp
| 로그아웃 | 로그아웃 | logout.do |  | MLogoutService.java | main/main.jsp
| 정보수정 | 사용자 정보 수정 | modifyView.do |  |  | member/modify.jsp
|  |  | modify.do | MemberDto속성들 | MModifyService.java | main/main.jsp
| 회원탈퇴 | 회원탈퇴 | withdrawal.do |  | MWithdrawalService.java | main/main.jsp
| 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글추가 | boardWriteView.do |  |  | freeBoard/boardWrite.jsp
|  |  | boardWrite.do | BoardDto 속성들 | BoardWriteService.java
| 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력 | boardList.do |  | BoardListService.java | freeBoard/boardList.jsp
| 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기 | boardContent.do | fid | BoardContentService.java | freeBoard/boardContent.jsp
| 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글수정 | boardModifyView.do |  | BoardModifyViewService.java | freeBoard/boardModify.jsp
|  |  | boardModify.do | BoardDto 속성들 | BoardModifyService.java | boardList.do
| 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글삭제 | boardDelete.do | fid | BoardDeleteService.java | boardList.do
| 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변달기 | boardReplyView.do | BoardDto 속성들 | BoardReplyViewService.java | freeBoard/boardReply.jsp
|  |  | boardReply.do | BoardDto 속성들 | BoardReplyService.java | boardList.do